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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PRZYŁĄCZA   KANALIZACJI SANITARNEJ

w miejscowości  Sławno i Rybno Wielkie, Gmina Kiszkowo  
Kody CPV

45111 200 – 0 : Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

i roboty ziemne

45231300 – 8 : Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

i rurociągów do odprowadzania ścieków
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1. W S T Ę P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości położonych w miejscowości Sławno i Rybno Wielkie na terenie Gminy Kiszkowo.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej zgodnie z pkt. 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót.

- rozbiórka nawierzchni z mas bitumicznych z odwozem i utylizacją,
- rozbiórka podbudowy  tłuczniowej z odbudową po zakończeniu robót ziemnych,
- odbudowa rozebranej  nawierzchni z mas bitumicznych,
- wykonanie wykopów liniowych o ścianach pionowych oraz wykopów skarpowych pod kanały, studzienki rewizyjne, rurociąg tłoczny i domową pompownię ścieków wraz z wywozem nadmiaru gruntu w miejsce wskazane przez inwestora,
- umocnienie pionowych ścian wykopów,
- wykonanie obsypki kanałów sanitarnych na wys. 15 - 20 cm ponad wierzch rur materiałem piaszczysto-żwirowym dowiezionym przez Wykonawcę na plac budowy z kosztami jego pozyskania wraz z zagęszczeniem,
- zasypanie wykopów gruntem rodzimym  wraz z zagęszczeniem warstwami,
- budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN 8 lite o średnicy 160 mm,

- montaż przydomowej pompowni ścieków INWAP PD PE-S 0,8/2,1 m,
- montaż studzienek rewizyjnych z tworzyw sztucznych z rurą wznoszącą PVC  Ø 400, 
- wykonanie przewiertów pod drogami dla kanałów sanitarnych PVC 160 i rurociągu tłocznego PE Ø 50,
1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych.

1.4.2.  Przyłącze kanalizacyjne „ Przykanalik” – przewód odpływowy odprowadzający ścieki bytowo-gospodarcze z nieruchomości do kanalizacji sanitarnej.
1.4.3. Kanały i studzienki.

1.4.3.1. Kanał – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków.

1.4.3.2. Studzienka rewizyjna – komora na kanale przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.

1.4.4 Infrastruktura podziemna – istniejące uzbrojenie podziemne w tym: kanalizacja sanitarna i deszczowa ze studniami rewizyjnymi, sieć energetyczna, sieć teletechniczna,  sieć gazowa i sieć wodociągowa. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z

dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci

kanalizacyjnych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną.
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1.6. Dokumentację robót montażowych przyłączy kanalizacji sanitarnej stanowią :

- projekty budowlane   przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sławno oraz  Rybno Wielkie , opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

03.07.2003 r, „ w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. z

2003 r, Nr 120 , poz. 1133 ), dla przedmiotu zamówienia, którego realizacja następuje na podstawie zgłoszenia wykonania robót.
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ( obligatoryjna w przypadku zamówień

publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

02.09,2004 r, w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu

funkcjonalno – użytkowego ( Dz.U. z 2004 r, Nr 202, poz. 2072 ),

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r, o

wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2004 r Nr 92, poz. 881 ),

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi

protokołami z badań kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji

robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót ( zgodnie z art. 3 pkt

14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r, - tekst jednolity Dz.U. z 2003 r, Nr 207,

poz. 2016 z późniejszymi zmianami ).

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2.0.MATERIAŁY

2.1.Wymagania ogólne

Materiały stosowane do budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej powinny mieć :

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi , lub

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta,

jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą

lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „ regionalny wyrób budowlany ".

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru.

2.2.Zastosowane materiały

2.2.1. Rury kanałowe i kształtki z PVC

Rury i kształtki PVC lite do  kanalizacji sanitarnej muszą spełniać warunki określone w PNEN 1401-1:1999.

Należy stosować rury klasy S ( SDR 34, SN8 ) o wymiarach : 160/4,7 mm.
2.2.2. Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych
Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych winny odpowiadać wymogom normy                   PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000. Rura wznosząca PVC 400.
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2.2.3. Przykrycia studzienek
Przykrycia studzienek wykonać przy zastosowaniu :

- rury teleskopowej Ø 315 z włazem żeliwnym typu D 400,

- stożka betonowego H=200 mm i pokrywy betonowej A15, Dz = 550 mm.  

2.24.  Rurociąg tłoczny

Rurociąg tłoczny należy wykonać z rury PE 80 do ścieków o wymiarach: 50/3,7 mm, PN 10, SDR 13,6.

2.2.5 Przydomowa pompownia ścieków

W celu umożliwienia odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych  z nieruchomości w Sławnie do kanalizacji sanitarnej zaprojektowano przydomową pompownię ścieków firmy INWAP  z Brzegu typu PD PE 0,8/2,1 – S -1 x ORKAN ( zbiornik wykonany w wersji materiałowej PE z pompą wyporową typu ORKAN 5/4”).
Nie wyklucza się możliwości zastosowania przydomowej pompowni ścieków innego producenta spełniającej założone w projekcie budowlanym wymagania.
2.2.6. Materiał na obsypkę rur
Obsypka kanałów  winna być wykonana materiałem piaszczysto-żwirowym dowiezionym przez Wykonawcę na plac budowy a rurociągu tłocznego materiałem rodzimym.

2.2.7. Beton zwykły
Beton budowlany - zwykły powinien odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250                          
2.2.8. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501

2.2.9 Rury osłonowe
Rury osłonowe do przewiertów powinny być wykonane z rur stalowych czarnych                           o średnicach minimalnych przewidzianych w projekcie budowlanym dla danego przyłącza kanalizacyjnego.

2.3. Składowanie materiałów

2.3.1. Rury kanałowe

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno lub

wielowarstwowo.

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się

wód opadowych.

W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładkach

drewnianych. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup,

wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do

poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.

2.3.4. Kruszywo

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3.0. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanych przez inwestora . W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.
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Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu

przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji nie może być

później zmieniany bez jego zgody.

3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji powinien wykazać się możliwością

korzystania z następującego sprzętu :

- żurawi budowlanych samochodowych,
- koparek podsiębiernych,
- spycharek kołowych lub gąsienicowych,
- sprzętu do zagęszczania gruntu,
- wciągarek mechanicznych,
- samochodów ciężarowych,

- samochodów dostawczych.
4.0. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące wymagania :

- rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi

boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystające poza pojazd końce rur nie

mogą być dłuższe niż 1 m,

- jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość

ładunku nie powinna przekraczać 1 m,

- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe

części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być

zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch

spinający boczne ściany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma

samochodu powinna być ustawiona w poziomie.

Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –

50 C do + 300 C.

4.2. Transport prefabrykatów

Transport prefabrykatów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub

prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych

elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i

klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów.

4.3. Transport włazów kanałowych

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób

zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być

przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt

i łączyć taśmą stalową.
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4.4. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie

spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i

obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.

4.5. Transport kruszyw

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgoceniem.

4.6. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 (16)

5.0. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych , kołków świadków i kołków krawędziowych.

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe ( z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne ), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi Nadzoru .
5.2. Roboty ziemne

Wykopy należy wykonać jako otwarte obudowane  oraz skarpowe zgodnie z PN-B-10736:1999.

Metody wykonania robót – wykopu (ręcznie lub mechanicznie ) powinny być dostosowane do

głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków.

Szalowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być odkładany na odkład a jego nadmiar wywieziony w miejsce wskazane przez Inwestora. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji

projektowej.  Założono, że rura przewodowa układana będzie na gruncie rodzimym bez zastosowania dodatkowej podsypki (podłoża).
Zdjęcie j warstwy gruntu umożliwiającej uzyskanie założonego spadku i wyrównanie dna wykopu Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

5.3. Odwodnienie wykopów
W projektach  budowlanych przyłączy kanalizacyjnych nie przewidziano potrzeby odwodnienia wykopów.

Jednak w przypadku wystąpienia wód gruntowych  należy zastosować odwodnienie dna wykopu w czasie wykonywania robót ziemnych.

Odwodnienie zrealizować poprzez wykonanie drenażu z rur PVC z otuliną z włókna sztucznego obsypanego warstwa filtracyjną ze żwiru, połączonego za pomocą studzienek czerpalnych w wykopie poza zarysem kanału, z których woda będzie wypompowywana za pomocą pompy zatapialnej.

Studzienki tymczasowe czerpalne należy wykonać np. z rur betonowych o średnicy 0,5 m i

wysokości dostosowanej do głębokości wykopów. W przypadku, gdy metoda odwodnienia

powierzchniowego będzie niewystarczająca, należy zastosować zestawy igłofiltrów. Ewentualne koszty odwodnienia wykopów przy zastosowaniu drenażu lub  igłofiltrów powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz Inwestora i ujęte przez Wykonawcę w ramach robót dodatkowych.
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Niezależnie od odwodnień wykopów (jeżeli wystąpi taka potrzeba) Wykonawca na czas budowy   powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych  poza obszar robót ziemnych, na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności.

5.4. Przygotowanie podłoża

Zgodnie z instrukcją i wytycznymi producentów układanie rur kanalizacyjnych PVC wymaga uprzedniego przygotowania podłoża z zachowaniem warunku nienaruszalności struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki kanałowej. Dno wykopu powinno być starannie wyrównane, oczyszczone ( jeżeli nie wykonujemy podsypki) z wystających kamieni lub innych twardych, ostrych przedmiotów. W przypadku konieczności wykonania podsypki (nośność podłoża jest niewystarczająca, lub występują kamienie), podsypkę wykonujemy z gruntu wykopanego, jeżeli się do tego nadaje – ma zdolności do zagęszczenia i nie zawiera ziaren większych od 20 mm, lub materiału piaszczysto-żwirowego  dostarczonego dodatkowo na plac budowy.
W gruntach suchych lub nawodnionych ( odwadnianych w trakcie robót ) podłoże należy

wykonać z warstw pospółki lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm, nie zawierających kamieni o granulacji ponad 20 mm

Zagęszczenie podłoża powinno być wykonane do uzyskania stopnia zagęszczenia powyżej      98 %.

5.5. Roboty montażowe

Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać wymagania określone

w dokumentacji projektowej.

Głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania gruntów od 1,0 do 1,3 m ( zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71)

Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplania kanału.

5.6. Rury kanałowe 
Rury kanałowe PVC montować zgodnie z „Instrukcją montażową układania w gruncie

rurociągów z PVC „ – opracowaną przez Producenta.

Przed montażem rur i kształtek z PVC należy dokonać ich oględzin.

Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rur oraz kształtek powinny być gładkie, czyste, bez

przypaleń, pozbawione nierówności, porów i jakichkolwiek innych uszkodzeń w stopniu

uniemożliwiającym spełnienie wymagań określonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002 (U)

Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem po środku

długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniała położenia do czasu wykonania złącz.

Łączenie rur – kielichowe z wykorzystaniem uszczelki gumowej wargowej.

Montaż połączeń kielichowych polega na usunięciu ( wciśnięciu ) końca rury w kielich, z

osadzoną uszczelką ( pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości.

Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie.

Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich.

Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience. Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowych i odpływowych – zbiorczego powinien zawierać się w granicach od 450 do 900.

Rury należy układać w temperaturze powyżej 00 C, a wszelkiego rodzaju betonowania

wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż + 50 C .

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem. Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków. Na całej długości powinny przylegać do podłoża na co najmniej 1/4 obwodu.
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5.7. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny być szczelne i muszą spełniać wymagania określone w PNB/10729:1999.

Zastosowano je w miejscu łączenia przewodów przyłącza kanalizacyjnego, na załamaniach przyłącza oraz na końcówce przyłącza kanalizacyjnego. Zaprojektowano studzienki rewizyjne i połączeniowe z  tworzyw sztucznych o średnicy 400 mm. Sposób posadowienia studzienek rewizyjnych zależny jest od warunków gruntowo-wodnych występujących w terenie. Dla założonych warunków gruntowo-wodnych przyjęto posadowienie studzienek bezpośrednio na gruncie rodzimym względnie na podsypce piaskowo-żwirowej o grubości 5-10 cm. Dno wykopu powinno być starannie wyrównane, oczyszczone ( jeżeli nie wykonujemy podsypki) z wystających kamieni lub innych twardych, ostrych przedmiotów. W przypadku konieczności wykonania podsypki (nośność podłoża jest niewystarczająca, lub występują kamienie), podsypkę wykonujemy z materiału piaskowo-żwirowego dostarczonego na plac budowy. Podsypka pod studzienkę rewizyjną powinna być odpowiednio zagęszczona. Za strefę studzienki należy uznać obszar poszerzony o co najmniej 30 cm dookoła studzienki. Strefa wokół rury wznoszącej winna być zagęszczona. Zagęszczenie należy przeprowadzić ręcznie, warstwami co 15 cm lub lekkim sprzętem mechanicznym (warstwa do 30 cm).
Zaprojektowane studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych spełniają wszelkie wymagania w zakresie:

a) bezpieczeństwa konstrukcji,

b) bezpieczeństwa użytkowania,

c) odpowiednich warunków bhp oraz ochrony środowiska.

Przy montażu studzienek należy korzystać z instrukcji montażu przygotowanej przez producentów studzienek kanalizacyjnych.
5.8. Izolacje
Ze względu na rodzaj zastosowanych studzienek rewizyjnych  - z tworzyw sztucznych nie zachodzi potrzeba stosowania izolacji.

5.9. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie

Przewody z rur PCV oraz rurociąg tłoczny PE  po zmontowaniu i sprawdzeniu szczelności mogą być zasypywane gruntem rodzimym i materiałem piaszczysto żwirowym dowiezionym  przez Wykonawcę na plac budowy z kosztami jego pozyskania, po uprzednim wykonaniu

obsypki o wysokości 15-20 cm nad wierzch rur.

 Obsypkę zagęścić poprzez ubijanie ręczne materiału wokół rury. Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm.

Materiał zasypowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach

przewodu.  
Z uwagi na bardzo duże prawdopodobieństwo zalegania na trasie budowy przyłączy kanalizacyjnych glin i iłów, zasypkę wykopów w pasie drogowym ulic – pod jezdniami,    należy wykonać materiałem piaskowo-żwirowym z odpowiednim zagęszczeniem. Materiał do zasypki wykopów pod jezdniami należy dowieźć na plac budowy. 
Zagęszczenie zasypki w jezdni ulicy winno wynosić 90% wg zmodyfikowanej skali Proctora. 

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Wymagania ogólne

Kontrolę wykonania przyłaczy kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami

określonymi w zeszycie nr 9 „ Warunków Technicznych „ Wykonania i Odbioru Sieci

Kanalizacyjnych " pkt. 7 „ Kontrola i badania przy odbiorze ".
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Kontrola związana z wykonaniem przyłączy kanalizacji sanitarnej powinna być prowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla

danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót

w zakresie i z częstotliwością określoną przez Inspektora Nadzoru.

W szczególności kontrola powinna obejmować :

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych

  stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
- badanie i pomiar grubości oraz zagęszczenia wykonanej obsypki z kruszywa mineralnego,
- badanie odchylenia osi kanału,
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kanałów przyłącza.
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,
- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypki,
6.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż + 5 cm,
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
- odchylenie odległości osi ułożonego kanału od osi przewodu ustalonej na ławach

  celowniczych nie powinna przekraczać + 5 cm,
- odchylenie spadku ułożonego kanału od przewidzianego w projekcie nie powinno

   przekraczać – 5% projektowanego spadku ( przy zmniejszonym spadku )

   i +10% projektowanego spadku ( przy zwiększonym spadku )
6.4. Badanie szczelności przewodów

Szczelność przewodów wraz z podłączeniami i studzienkami należy zbadać zgodnie z zasadami określonymi w PN-EN 1610 : 2002 . Badanie to powinno być przeprowadzone z użyciem powietrza ( metoda L) lub wody ( metoda W ).

Przewód kanalizacyjny spełnia wymagania określone w normie ( podczas badania szczelności

przy użyciu powietrza ), gdy spadek ciśnienia zmierzony po upływie czasu badań jest mniejszy niż określony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002.

Jeżeli w czasie wykonywania próby szczelności z użyciem powietrza występują uszkodzenia,

należy przeprowadzić badanie wodą i wyniki te powinny być decydujące.

Wymagania dotyczące badania szczelności przy pomocy wody, są spełnione, jeżeli

Ilość wody dodanej ( podczas wykonywania badań ) nie przekracza :

- 0,15 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów,
- 0,20 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami włazowymi,

- 0,40 l/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

- m2 – odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej rur i studzienek.
Wszystkie badania Wykonawca wykonuje na własny koszt w sposób zaakceptowany

przez Inspektora Nadzoru
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7.0. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostki i zasady obmiaru robót

7.1.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montażu sieci kanalizacyjnych są roboty ziemne  ( wykopy ), umocnienia ich pionowych ścian, wykonanie podłoża pod rurociągi oraz zasypanie z

zagęszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robót należy przyjąć takie same jak dla robót

ziemnych określone w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru są :

- wykopy i zasypka – m3 ,

- umocnienie ścian wykopów – m2

- wykonanie podłoża – m3 ( lub m2 i grubość warstwy w m. )
7.1.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych

Obmiaru robót podstawowych sieci i przyłączy kanalizacyjnych dokonuje się z uwzględnieniem podziału na :

- rodzaj rur i ich średnice,

- rodzaj wykopu – o ścianach pionowych lub skarpowych,

- głębokość posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu,

- poziom wody gruntowej.

Długość kanałów obmierza się w metrach wzdłuż osi. Do długości kanałów nie wlicza się komór i studni rewizyjnych ( licząc ich wymiar wewnętrzny ) za wyjątkiem odcinków ze studniami PVC.

Zwężki zalicza się do przewodów o większej średnicy.

Podłoża pod rurociągi obmierza się w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanałów – w

metrach sześciennych zużytego betonu.

Kształtek nie wlicza się do długości rurociągu, a oblicza się ich liczbę w sztukach.

Studnie rewizyjne z prefabrykatów betonowych i tworzyw sztucznych określa się w kompletach zależnie od średnicy, rodzaju gruntów ( dla studni wykonywanych metodą studniarską ) i głębokości. Głębokość studni określa się jako różnicę rzędnych włazu i dna studni.

Długość odcinków kanałów i kolektorów podanych próbie szczelności należy mierzyć między

osiami studzienek rewizyjnych, ograniczających odcinek poddany próbie.

8.0. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z

ustaleniami podanymi w pkt. 7.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych.

8.2. Badania przy odbiorze – rodzaj badań

Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnej zależne są od rodzaju odbioru

technicznego robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny być zgodne z PN-EN 1610.

8.3. Odbiór techniczny częściowy

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na :

- zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją za pomocą szkiców

geodezyjnych określających rzędne posadowienia, spadku kanału, średnicy przewodu i

materiału i ewentualnych skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem.. Dopuszczalne odchylenie

w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać + 2 cm.
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Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie

powinno przekraczać + 1 cm ,

- zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu .

W przypadku naruszenia podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być

uzgodniony z projektantem lub inspektorem nadzoru,

- zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z

dokumentacją,

- zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być

drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony,

- przeglądzie kamerą odbieranego odcinka,

- zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej.

Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza się wykonywanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 1610.

Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółem próby szczelności przewodu, inwentaryzacją geodezyjną ( dopuszcza się inwentaryzację szkicową ) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi,

dotyczącymi rur i kształtek, studzienek kanalizacyjnych, zwieńczeń wpustów i studzienek

kanalizacyjnych jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego –

częściowego , który stanowi podstawę do decyzji o możliwości zasypywania

odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym – częściowym przewodu kanalizacyjnego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie przewodu , zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą.

UWAGA: Budowa przyłączy kanalizacyjnych prowadzona będzie na podstawie zgłoszenia. Inwestorowi zaleca się założenie dziennika budowy(dzienników budowy) w celu umożliwienia dokonywania odpowiednich wpisów potwierdzających prawidłowość i jakość wykonywanych robót.
8.4. Odbiór techniczny końcowy

Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na :

- zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją

  geodezyjną,

- zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki

  wykopu,

- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

- zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności przewodów kanalizacyjnych,
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z :

- protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego,
- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
- wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzacją geodezyjną,

- protokołem szczelności systemu kanalizacji grawitacyjnej (przykanalików)
należy przekazać inwestorowi wraz z wykonanymi przyłączami kanalizacyjnymi.
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Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego

końcowego.

Teren po budowie przyłączy kanalizacyjnych powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi określonego systemu

kanalizacyjnego ( przyłącze kanalizacyjne w Sławnie z przydomową pompownią ścieków i rurociągiem tłocznym ). 
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p.2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia :
- o wykonaniu przyłączy kanalizacyjnych zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami

  zgłoszenia,
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy.

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z warunkami finansowania inwestycji.
9.1 Cena wykonania robót obejmuje:

- transport i składowanie materiałów niezbędnych do wykonania robót,

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,

- wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe miejsc wykonywania poszczególnych

elementów przyłączy kanalizacji sanitarnej,

- wykonanie rozbiórek nawierzchni wraz z  ich odtworzeniem,
-  wykonanie wykopów wraz z umocnieniem ścian wykopu szalunkami, 
-  odwóz  nadmiaru gruntu i gruzu w miejsce wskazane przez Inwestora,,

- wykonanie podsypki i  obsypki materiałem dowiezionym na plac budowy, 
- ułożenie przewodów kanalizacyjnych i studzienek rewizyjnych
- wykonanie próby szczelności kanałów,

- zasypanie i zagęszczenie wykopu gruntem rodzimym i dowiezionym na plac budowy 
  w miejscach założonej wymiany gruntu wraz z kosztem jego pozyskania,

- ułożenie rurociągu tłocznego,
- montaż przydomowej pompowni ścieków,
- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót,

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych specyfikacją,
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje :

- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na

czas trwania budowy, oraz jego aktualizację stosownie do postępu robót,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem

organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,

- opłaty za zajęcia terenu,
- przygotowanie terenu,
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje :

- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,

poziomych, barier i świateł,

- utrzymanie płynności ruchu publicznego.

- utrzymanie i naprawa dróg objazdów i dróg tymczasowych,

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje :

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowań

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
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9.2.4. Koszt budowy , utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu

ponosi Wykonawca.

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz.U. z 2003 r Nr 207,   

   poz. 2016 z późn. zm. ).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. Nr 19, poz. 177 )

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r - o wyrobach budowlanych ( Dz.U.Nr 92, poz. 881 )

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r – o ochronie przeciwpożarowej ( jednolity tekst Dz.U. z  

   2002 r, Nr 147, poz. 1229.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. Nr 62, poz. 627 z  

   późn. zm.)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych ( jednolity tekst Dz.U. z 2004 r ,  

   Nr 204, poz.2086).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  

   odprowadzeniu ścieków ( Dz.U.Nr 72, poz. 747).
10.2. Rozporządzenia

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia

   2 kwietnia 2001 r, - w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów

   uzgadniania dokumentacji projektowej ( Dz.U. Nr 38, poz. 455 ).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r, w sprawie systemów oceny   

   zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz.U. Nr    

   209, poz. 1779)

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r, - w sprawie określenia  

   polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydania europejskich aprobat   

   technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielenia, uchylania lub zmiany (  

   Dz.U. Nr209, poz. 1780 ),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r – w sprawie  

  ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr 169, poz. 1650 ).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r – w sprawie bezpieczeństwa i  

   higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 47,poz.401 ).,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r – w sprawie informacji  

   dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

    ( Dz.U. Nr 120, poz.1126 ).,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r – w sprawie sposobów  

   deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym                 

   ( Dz.U. Nr 198,poz.2041).,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r – zmieniające  

   rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej  

   oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (  

    Dz.U. Nr 198,poz.2042 ).,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r – w sprawie  

   szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  

   wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (  

   Dz.U. Nr 202, poz.2072 ).,
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10.3. Normy

1. PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

2. PN-EN 752-1:2000

Zewnętrzne systemy kanalizacyjne . Pojęcia ogólne i definicje.

3. PN-EN 752-2:2000

Zewnętrzne systemy kanalizacyjne . Wymagania

4. PN-EN 1401-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu ( PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.

5. PN-ENV 1401-3:2002 (U)

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu ( PVC-U).

Część 3: Zalecenia dotyczące wykonania instalacji

6. PN-EN 1852-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu ( PP ) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.

7. PN-EN 1852-1:1999/A1:2004

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu (Zmiana A1 )

8. PN-ENV 1852-2:2003

Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP)

Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności.

9. PN-EN 588-1:2000

Rury włókno – cementowe do kanalizacji . Rury, złącza i kształtki do systemów grawitacyjnych.

10. PN-EN 588-2:2000

Rury włókno – cementowe do kanalizacji . Część 2 : Studzienki włazowe i niewłazowe.

11. PN-EN 124:2000

Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego.

Zasady konstrukcji, badania typu , znakowanie, sterowanie jakością

12. PN-64/H-74086

Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych

13. PN-B 10729:1999

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

14. PN-B 12037:1998

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne.

15. PN-EN 476 :2001

Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

16. PN-EN 691-1:2002

Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur

wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma.
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17. PN-EN 681-2:2002

Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur

wodociągowych i odwadniających. Część 2. Elastomery termoplastyczne.

18. EN 13476-1:1999

Bezciśnieniowe systemy rurociągów z tworzyw sztucznych z termoplastów do układania w gruncie - systemy rurociągów ze strukturalną ścianką z polichlorku winylu (PVC-U) bez plastyfikatorów, polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) – Część 1: Wymagania dot. rur , kształtek oraz systemu rurociągów.

19. PN-EN 135666 – 3:2004

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Część 3 : Wykładzina z rur ściśle pasowanych.

20. PN-86/B-02480

Grunty budowlane . Określenia, symbole , podział i opis gruntów.

21. PN-81/B-03020

Grunty budowlane . Posadowienie bezpośrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

22. PN-B – 10736 : 1999

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki

techniczne wykonania.

23. pr EN 13598

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do drenażu podziemnego i kanalizacji.

24. PN 70/B 10715 – Wodociągi. Szczelność przewodów. Wymagania i badania przy odbiorze

10.4. Inne dokumenty

1. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL – zeszyt 9.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – W-wa 2003 r.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – Polska Korporacja Techniki

Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa

1994 r.
